## Feuil1
Tache du projet | Temps estimé | Date début | Date fin | Temps réel
Cahier des charges | 2h30 | 2022-11-29 | 2022-11-29
Test Composant | 3h | 2022-12-01 | 2022-12-01
Conception PCB | 5 jours | 2022-12-02 | 2022-12-06
Etablir une communication bidirectionel | 3 jours | 2022-12-08 | 2022-12-11
Creation des base de données | 3 jours | 2022-12-14 | 2022-12-18
Lier les composant du dashboard | 3h | 2022-12-20 | 2022-12-20
Programmation des modes | 3 jours | 2022-12-22 | 2022-12-28
Test PCB dès la reception | 4h | 2023-01-02 | 2023-01-02
Test du programme sur le PCB | 2h | 2023-01-04 | 2023-01-04
Heures prestées totales